МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

____________________Л. А. Гурьева

«_____»___________________2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы проектной деятельности», Б1.О.15

Наименование ООП ВО: «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки:	13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Экономики и управления

Кафедра: Экономики и управления

Год начала подготовки:  2024

Курс (очная/заочная):  1/2

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ, 108 часах

Форма контроля: (зачет с оценкой, контрольная работа)

Сыктывкар 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 144 от 28.02.2018					.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ЭиУ «14» июня 2024 г., протокол № 11.

Разработчик: доцент кафедры ЭиУ _____________ Н. В. Белозёрова

Заведующая кафедрой ЭиУ _______________________ И.В. Левина

Зав. выпускающей

кафедрой   АЭиТЭ                     _________________________ Ю.Я. Чукреев

Декан_ФЛиСХ____________________________ _______________Попова Т.В. _____ _____

(название факультета)	                                                      (подпись)	                                       (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины: ознакомление с основами проектной деятельности, отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы.

Задачи дисциплины:

- вооружить студентов современной концепцией проектной деятельности, подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов;

- формирование у студентов необходимых для реализации проекта социальных и личностных качеств;

- формирования у слушателей понятийного аппарата проектной деятельности;

- освоение проблематики управления проектами;

- изучение основных подходов и методов проектной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к базовой части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

Введение в профессиональную деятельность

Безопасность жизнедеятельности

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:

Основы инженерного проектирования промышленных предприятий

Бизнес-планирование на энергопредприятиях

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Разработка и реализация проектов | УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение |
|  |  | УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений |
|  |  | УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время |

- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов по формам обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | очная | заочная |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 32,15 | 12,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 16 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 8 |
| Другие виды контактной работы: | 0,15 | 0,15 |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Консультирование и защита курсовой работы (проекта) |  |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |  |
| Прием экзамена |  |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 75,85 | 92 |
| Часы на контроль (зачет/ экзамен) |  | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 | 3 |

5. Содержание дисциплины

- Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО):

5.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типы и виды проектов. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы | 2 |  | 2 | 12,5 |  |  | 16,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 2 | Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. | 2 |  | 2 | 12,5 |  |  |  | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 3 | Этапы работы над проектом. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом | 3 |  | 3 | 12,5 |  |  | 18,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 4 | Этапы работы над проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Методы работы с источником информации Правила Оформления проекта. Презентация проекта. | 3 |  | 3 | 12,5 |  |  | 18,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 5 | Управление эффективностью проекта | 3 |  | 3 | 12,5 |  |  | 18,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 6 | Управление рисками в проекте | 3 |  | 3 | 13,35 |  |  | 18,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
|  | Выполнение курсовой работы (проекта) | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего | 16 |  | 16 | 75,85 | 0,15 | - | 108 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типы и виды проектов. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы | 0,5 |  | 1 | 15 |  |  | 16,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 2 | Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. | 0,5 |  | 1 | 15 |  |  | 16,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 3 | Этапы работы над проектом. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом | 0,5 |  | 1 | 15 |  |  | 16,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 4 | Этапы работы над проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Методы работы с источником информации Правила Оформления проекта. Презентация проекта. | 0,5 |  | 1 | 15 |  |  | 16,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 5 | Управление эффективностью проекта | 1 |  | 2 | 16 |  |  | 19 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 6 | Управление рисками в проекте | 1 |  | 2 | 16 |  |  | 19 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
|  | Выполнение курсовой работы (проекта) | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен/зачет) | - | - | - | - | - | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего | 4 |  | 8 | 92 | 0,15 | 3,85 | 108 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типы и виды проектов. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы | Понятие проекта. Внешнее окружение и участники проекта. Жизненный цикл проекта. Организационная структура управления в проекте. Взаимодействие проектных и функциональных руководителей. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 2. | Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. | Причины появления проектов. Формирование инвестиционного замысла и определение инвестиционных возможностей проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 3 | Этапы работы над проектом. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом | Виды и этапы планирования. Управление изменениями. Иерархия в управлении проектом. Методы планирования операций. | 3 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 4 | Этапы работы над проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Методы работы с источником информации Правила Оформления проекта. Презентация проекта. | Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Распределение ресурсов и ресурсные конфликты. Управление запасами материалов. Денежные потоки проекта. | 3 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 5 | Управление эффективностью проекта | Коммерческая (финансовая) эффективность. Дисконтирование как основа экономической эффективности. Экономическая эффективность проекта. | 3 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 6 | Управление рисками в проекте | Классификация рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. | 3 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типы и виды проектов. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы | Понятие проекта. Внешнее окружение и участники проекта. Жизненный цикл проекта. Организационная структура управления в проекте. Взаимодействие проектных и функциональных руководителей. | 0,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 2. | Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. | Причины появления проектов. Формирование инвестиционного замысла и определение инвестиционных возможностей проекта. | 0,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 3 | Этапы работы над проектом. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом | Виды и этапы планирования. Управление изменениями. Иерархия в управлении проектом. Методы планирования операций. | 0,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 4 | Этапы работы над проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Методы работы с источником информации Правила Оформления проекта. Презентация проекта. | Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Распределение ресурсов и ресурсные конфликты. Управление запасами материалов. Денежные потоки проекта. | 0,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 5 | Управление эффективностью проекта | Коммерческая (финансовая) эффективность. Дисконтирование как основа экономической эффективности. Экономическая эффективность проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 6 | Управление рисками в проекте | Классификация рисков проекта. Анализ чувствительности проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| Всего |  |  | 4 |  |

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения – не предусмотрен

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмотрен

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения –

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типы и виды проектов. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы | Внешнее окружение и участники проекта. SWOT-анализ. PEST- анализ. Жизненный цикл проекта. Организационная структура управления в проекте. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 2 | Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. | Формирование инвестиционного замысла и определение инвестиционных возможностей проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 3 | Этапы работы над проектом. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом | Управление изменениями. Иерархия в управлении проектом. Методы планирования операций. | 3 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 4 | Этапы работы над проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Методы работы с источником информации Правила Оформления проекта. Презентация проекта. | Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Управление запасами материалов. Денежные потоки проекта. | 3 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 5 | Управление эффективностью проекта | Коммерческая (финансовая) эффективность. Экономическая эффективность проекта. | 3 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 6 | Управление рисками в проекте | Риски проекта. Анализ чувствительности проекта. | 3 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения –

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типы и виды проектов. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы | Внешнее окружение и участники проекта. SWOT-анализ. PEST- анализ. Жизненный цикл проекта. Организационная структура управления в проекте. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 2 | Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. | Формирование инвестиционного замысла и определение инвестиционных возможностей проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 3 | Этапы работы над проектом. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом | Управление изменениями. Иерархия в управлении проектом. Методы планирования операций. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 4 | Этапы работы над проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Методы работы с источником информации Правила Оформления проекта. Презентация проекта. | Сетевой анализ и календарное планирование проектов. Управление запасами материалов. Денежные потоки проекта. | 1 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 5 | Управление эффективностью проекта | Коммерческая (финансовая) эффективность. Экономическая эффективность проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| 6 | Управление рисками в проекте | Риски проекта. Анализ чувствительности проекта. | 2 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 |
| Всего |  |  | 8 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типы и виды проектов. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 12,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Устный опрос по вопросам к теме. |
| 2 | Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 12,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Устный опрос по вопросам к теме. |
| 3 | Этапы работы над проектом. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 12,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Устный опрос по вопросам к теме. |
| 4 | Этапы работы над проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Методы работы с источником информации Правила Оформления проекта. Презентация проекта. | Проработка лекций, учебной литературы при подготовке к тесту. Решение задач. | 12,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Оценка теста и контрольных задач с расчетами. |
| 5 | Управление эффективностью проекта | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 12,5 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Устный опрос по вопросам к теме. |
| 6 | Управление рисками в проекте | Конспект учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Составление глоссария. Решение ситуационных задач | 13,35 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Проверка конспекта. |
| Всего |  |  | 75,85 |  |  |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типы и виды проектов. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 15 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Устный опрос по вопросам к теме. |
| 2 | Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. | 15 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Устный опрос по вопросам к теме. |
| 3 | Этапы работы над проектом. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 15 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Устный опрос по вопросам к теме. |
| 4 | Этапы работы над проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Методы работы с источником информации Правила Оформления проекта. Презентация проекта. | Проработка лекций, учебной литературы при подготовке к тесту. Решение задач. | 15 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Оценка теста и контрольных задач с расчетами. |
| 5 | Управление эффективностью проекта | Проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Решение задач. | 16 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Устный опрос по вопросам к теме. |
| 6 | Управление рисками в проекте | Конспект учебной литературы при ответе на вопросы по теме. Составление глоссария. Решение ситуационных задач | 16 | УК 2.1 УК 2.2 УК 2.3 | Проверка конспекта. |
| Всего |  |  | 92 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах – не предусмотрены

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Общие рекомендации

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины необходимо своевременно выяснить, какой объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Сведения об этом имеются в разработанной рабочей учебной программы дисциплины.

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины отводится знакомству с самостоятельной работой студентов по данной дисциплине, которая содержит виды самостоятельной работы для всех разделов дисциплины.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изучать ее поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала крайне важно обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За день до практического занятия необходимо повторить определения базовых понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.

Важной частью работы студента является знакомство с основной, дополнительной, научной, периодической и справочной литературой, поскольку лекционный материал, при всей его важности для процесса изучения дисциплины, содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. Высшее образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает не только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы.

Описание последовательности действий при изучении дисциплины

Освоение дисциплины включает несколько составных элементов учебной деятельности.

1. Внимательное чтение рабочей программы дисциплины (помогает целостно увидеть структуру изучаемых вопросов).

2. Изучение методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов.

3. Важнейшей составной частью освоения дисциплины является посещение лекций и их конспектирование. Глубокому освоению лекционного материала способствует предварительная подготовка, включающая чтение предыдущей лекции, работу с основной, дополнительной, научной, периодической и справочной литературой.

4. Регулярная подготовка к практическим занятиям включает:

- проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме (разделу) дисциплины;

- изучение научных сведений по данной теме;

- подготовка основных терминов (глоссария) по теме;

- подготовка доклада и презентации к нему;

- составление конспекта плана ответа на основные вопросы практического занятия, в т. ч. составление схем, таблиц;

- посещение консультаций преподавателя с целью выяснения возникших сложных вопросов при подготовке к занятию, пересдаче не выполненных контрольных заданий;

- решение задач по темам;

- решение тестовых заданий.

5. Самостоятельная проработка тем, не излагаемых на лекциях. Написание конспекта по рекомендуемым источникам.

6. Самостоятельная проработка тем, пропущенных студентом. Написание конспекта по рекомендуемым источникам.

7. Подготовка к зачету в течение семестра.

Рекомендации по ведению конспектов лекций

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций необходимо иметь каждому студенту. Задача студента на лекции – одновременно слушать преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом не нужно стремиться вести дословную запись. Важно выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При этом одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно.

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, самостоятельных и контрольных работ. Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при подготовке к зачету (экзамену). Следовательно, важно оформить конспект таким образом, чтобы важная информация была выделена в самостоятельные абзацы, была подчеркнута, в т.ч. цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это могут быть библиографические ссылки или собственные комментарии.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Задачами подготовки к практическому занятию является формирование у студентов навыков самостоятельного мышления, публичного выступления, обобщения и анализа материала, самостоятельного выполнения экономических расчетов.

В процессе подготовки к практическим занятиям студент:

1) самостоятельно работает с учебной, научной, периодической и справочной литературой. При этом студент находит, отбирает, группирует, обобщает, анализирует информацию;

2) готовится к выступлению перед аудиторией с докладом и презентацией;

3) готовится по вопросам, предложенным для каждой темы;

4) выполняет тестовые задания;

5) решает задачи с экономическими расчетами, дает оценку рассчитанным экономическим показателям проекта, формулирует собственные управленческие решения.

Общие рекомендации по изучению литературы

- Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала.

- Написание конспекта должно быть творческим – нужно кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и не имеет большой познавательной и практической ценности.

- При написании конспекта используется тетрадь либо создается отдельный файл. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого контрольного вопроса на зачете (экзамене) отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д.

- В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами.

- При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке.

- При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать.

- При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автора, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц.

Подготовка к зачету

Студенты готовятся к зачету, на котором должны показать, что материал курса ими освоен. При подготовке к зачету студенту необходимо:

– ознакомиться со списком контрольных вопросов или фондом тестовых заданий;

– повторить теоретический материал дисциплины, используя материал лекций, учебной, научной, периодической и справочной литературы;

– повторить основные понятия, формулы расчета показателей эффективности проекта;

– решать варианты задач, выносимых на зачет.

Зачетное задание включает один теоретический вопрос (или тест).

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение включает:

рабочую программу дисциплины;

фонд оценочных средств по дисциплине;

методические рекомендации по самостоятельной работе студента;

основную, дополнительную, научную, периодическую, справочную литературу.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен/зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств.

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Тематика контрольных работ

- Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. Результат проекта.

- Классификация проектов.

- Проектный цикл. Структуризация проектов.

- Участники проектов.

- Окружающая среда проекта.

- Сущность и принципы управления проектами. История развития управления проектами.

- Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления проектами.

- Разработка концепции проекта.	Формирование идеи проекта. Предварительные исследования по проекту.

- Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта.

- Технико-экономическое обоснование проекта.

- Бизнес-план проекта.

- Создание коммуникационной системы проекта.

- Принципы построения организационных структур управления проектами. Последовательность разработки и создания организационных структур управления проектами.

- Современные средства организационного моделирования проектов.

- Источники финансирования. Организационные формы финансирования. Организация проектного финансирования.

- Маркетинговые исследования при разработке проекта. Маркетинговая стратегия проекта. Концепция маркетинга проекта.

- Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках управления проектами.

- Состав и порядок разработки проектной документации. Управление разработкой проектной документации.

- Функции менеджера проекта.

- Автоматизация проектных работ. Анализ программного обеспечения для управления проектами.

- Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. Порядок проведения экспертизы.

- Государственная и общественная экологическая экспертиза проектов.

- Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета эффективности.

- Показатели эффективности проекта. Учет риска и неопределенности при оценке эффективности проекта.

- Процесс планирования проекта.

- Структура разбиения работ. Ошибки планирования.

- Детальное планирование.

- Детальное планирование.

- Ресурсное планирование.

- Сметное и календарное планирование.

- Документирование плана проекта.

- Принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта.

- Бюджетирование проекта.

- Методы контроля стоимости проекта.

- Отчетность по затратам.

- Мониторинг работ по проекту.

- Анализ результатов по проекту.

- Принятие решений по проекту.

- Управление изменениями по проекту.

- Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию законченных объектов.

- Закрытие контракта по проекту.

- Выход из проекта.

- Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ.

- Методы управления содержанием работ.

- Структура и объемы работ.

- Управление временем по проекту.

- Управление производительностью труда по проекту.

- Современная концепция управления качеством.

- Управление качеством проекта.

- Система менеджмента качества.

- Сертификация продукции проекта.

- Ресурсы проекта. Процессы управление ресурсами проекта. Принципы планирования ресурсов проекта.

- Управление закупками ресурсов. Управление поставками. Управление запасами. Логистика в управлении проектами.

- Формирование команды.

- Организация деятельности персонала. Управление персоналом проекта.

- Психологические аспекты управления персоналом проекта.

- Понятие риска и неопределенности.

- Анализ проектных рисков.

- Методы снижения уровня риска.

- Организация работ по управлению рисками.

12.2. Текущий контроль

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний.

Вопросы (тест) для текущей аттестации

1. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий потребитель его результатов»:

А. Инвестор проекта

Б. Координационный совет

В. Куратор проекта

Г. Команда проекта

Д. Команда управления проектом

Е. Руководитель проекта

Ж. Потребители продукта проекта

З. Инициатор проекта

И. Заказчик проекта

2. Сетевой график проекта предназначен для:

А. управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта

Б. управления материальными затратами

В. управления конфликтами проектной команды

Г. управления рисками

3. Назвать тип структурной декомпозиции работ:

А. Продуктовая СДР

Б. Функциональная СДР

В. Организационная СДР

4. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования:

А. Финансирование с полным регрессом на заемщика

Б. Финансирование без права регресса на заемщика

В. Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика

Г. Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика

5. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств»:

А. Инвестор проекта

Б. Координационный совет

В. Куратор проекта

Г. Команда проекта

Д. Команда управления проектом

Е. Руководитель проекта

Ж. Потребители продукта проекта

З. Инициатор проекта

И. Заказчик проекта

6. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика проекта:

А. независимый

Б. гарантийный

В. неполный

Г. полный

Д. свободный

7. Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути:

А. сокращение до минимума продолжительности разработки проектов

Б. получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта

8. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, принимающие участие в управлении проектом»:

А. Инвестор проекта

Б. Координационный совет

В. Куратор проекта

Г. Команда проекта

Д. Команда управления проектом

Е. Руководитель проекта

Ж. Потребители продукта проекта

З. Инициатор проекта

И. Заказчик проекта

9. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления проектом:

А. функциональная

Б. матричная

В. стратегическая

Г. проектная

10. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не относится:

А. Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством, клиентом, другими участниками проекта.

Б. Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, телевидением и т.д.

В. Контроль выполнения планов и графиков командой проекта.

Г. Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком.

12.3. Промежуточный контроль

Вопросы к зачету для промежуточной аттестации

- Предпосылки перехода к управлению проектами.

- Особенности управления инвестиционными проектами.

- Определение проекта и содержание понятия «инвестиционный проект».

- Цели проекта, их иерархия.

- Основные этапы и элементы проекта.

- Виды работ по проекту.

- Предварительное технико-экономическое обоснование.

- Основное содержание работ при формировании инвестиционного замысла.

- Определение потребностей и возможностей, формирующих интерес к работе над проектом.

- Разработка и обоснование альтернативных вариантов проекта.

- Жизнеспособность проекта.

- Проблемы, способные помешать осуществимости проекта.

- Определение основных характеристик проекта.

- Начальное планирование, техническое обоснование и оценка издержек проекта.

- Определение организационных и технологических процессов.

- Назначение и сущность проектного анализа.

- Оценка доходности, ликвидности и безопасности коммерческой идеи и предложения.

- Назначение и содержание инвестиционного анализа.

- Виды проектного анализа.

- Учет рисков при инвестиционном анализе.

- Доходность, рентабельность и окупаемость проекта.

- Принцип неравноценности нынешних и будущих благ. Дисконтирование.

- Показатели оценки доходности, рентабельности и окупаемости проекта.

- Ставка дисконта и учет инфляции при анализе проекта.

- Определение и виды эффективности инвестиционного проекта.

- Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.

- Оценка общей эффективности и эффективности участия в проекте.

- Оценка эффективности проекта различными его участниками.

- Способы, формы и источники финансирования инвестиций.

- Заемное финансирование. Лизинг.

- Экономический анализ проекта.

- Финансовый анализ проекта.

- Проектные риски и их виды.

- Стратегии управления рисками.

- Экспертная оценка рисков.

- Анализ чувствительности проекта.

- Проверка устойчивости и оценка точки безубыточности проекта.

- Формализованное описание неопределенности и анализ сценариев.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Ресурсы на основе лицензионных договоров/соглашений

| № | Наименование | Ссылка на источник, основание, доступ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-. – on-line | Ссылка: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-. – on-line | Ссылка: https://e.lanbook.com/ Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line | Ссылка: https://www.elibrary.ru/ Основание: Соглашение Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line | Ссылка: https://www.elibrary.ru/ Основание: Соглашение Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-. – on-line | Ссылка: https://polpred.com/ Основание: Соглашение Доступ: свободный |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-20XX. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007 | Ссылка: https://arch.neicon.ru/xmlui/ Основание: Соглашение Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-. – on-line | Ссылка: https://rusneb.ru/ Основание: Договор Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-. – эл. жестк. диск | Основание: Договор Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-. – on-line | Ссылка: https://cntd.ru/ Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |

Ресурсы открытого доступа

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru |
| 2 | Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= |
| 3. | Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess |

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

Реестр лицензионного программного обеспечения СЛИ

с указанием реквизитов подтверждающих документов

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2025 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 Договор передачи прав № 034-КБ-ИБ/2024 от 08.02.2024 с ООО «КонсультантБезопасность» на период с 08.02.2024 по 15.02.2026 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система автоматизации учета и управления 1С: Предприятие | Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с 10.2021 по 10.2022, Рег.№8802607 Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с 10.2022 по 10.2023, Рег.№8802607 Договор № 1508 от 05.10.2023 с ООО «Ажур» на период с 10.2023 по 10.2024, Рег.№8802607 |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2025 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 Договор передачи прав № 034-КБ-ИБ/2024 от 08.02.2024 с ООО «КонсультантБезопасность» на период с 08.02.2024 по 15.02.2026 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система автоматизации учета и управления 1С: Предприятие | Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с 10.2021 по 10.2022, Рег.№8802607 Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с 10.2022 по 10.2023, Рег.№8802607 Договор № 1508 от 05.10.2023 с ООО «Ажур» на период с 10.2023 по 10.2024, Рег.№8802607 |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/2/035 от 11.10.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 11.10.2022 по 28.02.2023 Лицензионный договор № ФЭПО-2023/1/033 от 16.03.2023 с ООО "НИИ МКО" на период с 16.03.2023 по 31.07.2023 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень учебной литературы

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

«Основы проектной деятельности»

для всех направлений бакалавриата

Основная литература

- Пунгин, И. В. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 18.03.01 «Химическая технология», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 08.03.01 «Строительство», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. Пунгин, В. С. Пунгина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. экономики и управления. - Изд. 2-е. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001568.pdf.

Дополнительная литература

- Ахметова, С. Г. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по программам высшего образования направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / С. Г. Ахметова ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Пермь : ПНИПУ, 2015. – 188 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/161042.

- Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»/ Е. И. Куценко, Д. Ю. Вискова, И. Н. Корабейников [и др.] ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Оренбург : ОГУ, 2016. – 268 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98133.

- Ушвицкий, Л. И. Социально ориентированное управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : монография / Л. И. Ушвицкий, С. Н. Калюгина, В. Ю. Макарьева ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 122 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467406.

- Большой экономический словарь [Текст] : энциклопедия / ред. А. Н. Азрилиян. – Москва : Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с.